## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 | 外经贸发展资金
主管部门 | 海南省商务厅 |  |  | 实施单位 | 海南省大数据管理局
项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 | 154.86 | 154.86 |  | 10 | 100% |  | 10
| 其中：当年财 政拨款 | 154.86 | 154.86 |  |  | 100%
| 上年结转资金 | 154.86 | 154.86 |  |  | 100%
| 其他资金 | 无 | 无
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 完成项目建设，通过竣工验收，项目上线运行。 |  |  | 2021年3月26日，项目通过省信息化主管竣工验收，项目正式上线运行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 服务外资企业 | 500家 | 3242家 | 10 | 10
|  |  | 全流程缩减企业提交表单材料数量 | 30% | 55% | 10 | 10
|  |  | 缩减审批时限和环节 | 50% | 70% | 10 | 10
|  |  | 系统办件量 | 5000件 | 7727件 | 10 | 10
|  |  | 办理外资投资相关业务数量 | 150项 | 234项 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 预算资金拨付及时率 | 90% | 100% | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业开办工作日 | 1工作日 | 1工作日 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 平均处理时间 | 3工作日 | 1.15工作日 | 10
|  | 可持续性影响指标 | 外商投资服务平台体系建设市县线下窗口覆盖率 | 70% | 84.21% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务的外资投资主体满意度 | 90% | 93.28% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100